宜春学院实验室建设经费立项申报管理办法

为了规范学校实验教学设备费的管理与使用，体现规划优先、立项拨款、集中投向、突出重点、顾及一般、效益评估的原则，做到公开、公平、公正，切实改善我校办学条件，提高实验教学质量，特制定本办法。

一、立项范围

立项对象涉及学校正式建制的教学实验室、批准筹建中的教学实验室。其建设经费立项范围为：

1．新专业开设的实验项目或批量更新实验内容的项目。

2．已开出的实验项目，但设备台套数不能满足实验教学的需要。

3．仪器设备陈旧老化，无维修价值，应淘汰报废，需更新仪器设备的实验室建设项目。

4．在用的设备，因科技进步需要更新换代，根据经费情况，可申报更新设备的实验室建设项目。

二、立项原则

1．通过实验室建设经费使用立项的科学论证，确定经费使用方向，最大限度地发挥有限资金的使用效益，以改善实验室的装备条件，使经费投入更具科学性、合理性，实现教学目标和提高整体办学效益。

2．实验室建设经费使用立项应符合学校整体发展规划，对教学有长远影响，要与专业、学科发展方向和实验教学的培养目标相一致。申请和核定经费数额时，既要考虑实验任务的实际需要，又要考虑学校财力的承受能力，做到需要和可能相结合、投入和效益相结合，突出教学急需、建设重点，并列出先后次序。

3．教学部门应将投资收益大、见效快、仪器设备通用性强的项目，具有创新性、开放性实验的项目，校级以上重点实验室提出的项目作为本部门建设的重点，优先申报。学校将对使用效益好、共享度高、管理水平高的实验室优先考虑立项。

4．应综合考虑投资的技术条件、环境与场地条件、人员配备等因素，坚持实事求是、从实际出发，确保基本数据准确，基础工作扎实。

5．遵循“优化配置、统筹规划、保证重点、发展特色”的原则，兼顾各专业的均衡发展，体现专业特色。

6．对于涉及经费数额较大的项目，可视具体情况，采取分年度投资建设的办法，制定年度和阶段建设目标，签订有关责任书。

三、立项建设的程序

1．实验室建设项目的立项必须按要求填写《宜春学院实验室建设经费使用立项申请表》，并由教学部门组织申报。

2．教学部门组织有关人员对申报项目进行充分论证，对申报项目签署意见，并加盖公章。

3．学校组织专家组进行评审：拟定立项项目，拟定立项项目经费额度及项目建设时间，排出各建设项目的顺序。

4．校长办公会审批申报立项项目。

5．教务处将立项项目的建设经费指标划拨给项目所属教学部门专款专用。

6．教学部门依据经费使用额度，制定项目建设实施计划，编报仪器设备采购计划。采购计划经教务处审核后，由学校进行招标采购。

四、项目管理

1．经费的使用必须符合立项内容的要求，严格按仪器设备购置计划执行，并符合有关财务规定。

2．凡因故中途停止执行的立项项目，应及时告知教务处，说明原委。项目内容如需调整，则必须重新办理审批手续。

五、项目验收

项目完成后，立项部门应填写项目验收单，由教务处组织有关人员进行验收。

六、项目考评

1．教务处组织对立项项目建设进行效益考评。每年年底在对当年立项项目验收的同时，进行上年度立项项目的效益评估。

2．所购置仪器设备有下列情况之一的，将影响下年度的项目立项和经费额度，并对仪器设备进行调拨处理：

(1)设备进货后三个月内没有安装使用的；

(2)仪器设备功能不能满足教学要求而造成浪费的；

(3)购置的仪器设备无责任人管理和使用而造成闲置的；

(4)购置的仪器设备因不配套或无安装场地而造成闲置的；

(5)所购置的仪器设备在一年内无使用记录的。

七、附则

本管理办法自发布之日起执行，由教务处负责解释。